INFORMAČNÍ KONCEPCE ČR

Implementační plán hlavního cíle č. 4 - IKČR

Zvýšení kapacit a kompetencí zaměstnanců ve veřejné správě

[Datum]

Úřad vlády ČR

[Adresa společnosti]

Datum poslední změny dokumentu: **31. 3. 2020**

Verze dokumentu: **1.1**

Poznámka k verzi:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Obsah

[Obsah 1](#_Toc38877380)

[1 Základní informace 2](#_Toc38877381)

[1.1 Rekapitulace cílů 2](#_Toc38877382)

[1.2 Klasifikace záměrů A, B a C 4](#_Toc38877383)

[1.3 Shrnutí problematiky, celkové přínosy 4](#_Toc38877384)

[1.4 Počty záměrů a odhad finanční alokace dle gesce 5](#_Toc38877385)

[1.5 Počty záměrů a odhad finanční alokace dle cílů 6](#_Toc38877386)

[1.6 Výsledky za rok 2019 - stav záměrů v realizaci 7](#_Toc38877387)

[1.7 Prioritní záměry pro období 2020-2021 7](#_Toc38877388)

[2 Sestava plánovaných záměrů dle data ukončení realizace (klasifikace B, C) 8](#_Toc38877389)

[3 Plánované náklady a pracnosti záměrů (klasifikace B, C) 9](#_Toc38877390)

[4 Přehled pokrytí cílů – plánované záměry (klasifikace B, C) 10](#_Toc38877391)

[5 Kontaktní osoby – plánované záměry (klasifikace B, C) 11](#_Toc38877392)

[6 Popisy záměrů (klasifikace A, B, C) 12](#_Toc38877393)

#  Základní informace

##  Rekapitulace cílů

|  |
| --- |
| **Popisky řádků** |
| **IKČR 4.01 Návrh změn systemizace a katalogizace ICT profesí.** |
| Návrh změn systemizace a katalogizace ICT profesí a profesí, podílejících se na návrhu a řízení změn veřejné správy (procesní analytici, architekti úřadů, projektoví manažeři a další specialisté např. geoinformatici, designéři služeb) a na řízení kvality a zlepšování služeb (správci služeb klientům, manažeři kvality, procesní manažeři). Součástí cíle je doplnění typů systemizovaných míst, doplnění chybějících expertních profesí do katalogu povolání ve VS a doplnění počtu tabulkových míst pro tyto potřebné profese. |
| **IKČR 4.02 Návrh a realizace opatření pro získání, udržení a rozvoj klíčových specialistů.** |
| Návrh a realizace opatření pro získání, udržení a rozvoj klíčových specialistů, odborníků ICT, řízení změn, řízení služeb, procesů a kvality ve vybraných profesích služebního i zaměstnaneckého poměru, pro naplnění cílů rozvoje eGovernmentu, a to zejména zavedení opatření v oblastech: • otevřenosti a prostupnosti trhu práce veřejné správy pro výše uvedené experty, • mzdové politiky a systému odměňování státních zaměstnanců podle dosažených výsledků, pro zajištění konkurenceschopnosti veřejné správy na trhu práce,• motivačního systému v oblasti nefinanční motivace a benefitů státních zaměstnanců,• systému vzdělávání a sdílení znalostí státních zaměstnanců ve vybraných profesích. |
| **IKČR 4.03 Příliv kvalitních absolventů v požadovaných odbornostech do zaměstnaneckého poměru ve státním sektoru.** |
| Ve spolupráci s Vysokými školami navrhnout a realizovat systém, který zajistí vyšší příliv kvalitních absolventů v požadovaných odbornostech do zaměstnaneckého poměru ve státním sektoru a zajistí jejich setrvání po definovanou dobu (např. podmíněným stipendijním systémem). |
| **IKČR 4.04 Zvýšení celkových odborných kapacit s využitím sdílených kompetenčních center** |
| Zvýšení celkových odborných kapacit s využitím sdílených kompetenčních center. Do cíle patří optimalizace sdílení jak zaměstnanců, tak rozšíření kapacit o experty soukromého sektoru (využívané nikoli jako dodavatele řešení, ale ve formě alokace určité kapacity konkrétních osob do potřebných rolí). Kompetenční centra a komunity zajistí potřebnou jednotu přístupu i vzájemné sdílení best-practice, například v oblasti architektury úřadu nebo návrhu služeb a jejich uživatelských rozhraní. |
| **IKČR 4.05 Ustavení transformačních útvarů Projektové kanceláře a Architektonické kanceláře.** |
| Ustavení transformačních útvarů Projektové kanceláře a Architektonické kanceláře na úrovni přímé podpory nejvyššího vedení úřadu. Společně s tím jde povinnost praktického naplnění účelu těchto kanceláří plnohodnotným programovým a projektovým řízením (nikoli jenom evidencí) a využívání systémového přístupu architektury úřadu (EA) na všech úrovních strategického plánování a řízení OVS. |
| **IKČR 4.06 Podpora kompetencí a zajištění kapacit pro realizaci změn.** |
| Podpora kompetencí a zajištění kapacit pro realizaci změn. Předmětem cíle je podpora systemizovaných služebních a pracovních míst, přinejmenším pro manažerské, metodické, průřezově řídící (architektura, řízení projektů, bezpečnost, audit, jakost, apod.) a IT role tak, aby jejich nedílnou součástí byla aktivní participace na plánování, řízení, návrzích a realizaci změn úřadů.Plánované kapacity systemizovaných služebních a pracovních míst v rolích, které se mohou (mají) podílet na změnách úřadů, viz výše, musí být navýšeny tak, aby se všichni pracovníci mohli na změnách podílet především v rámci řádné pracovní doby – realizace změn je pro některé z nich hlavní náplní práce. |

|  |
| --- |
| **IKČR 4.07 Zavedení moderních principů procesního řízení a řízení služeb ve veřejné správě nových rolí a systematizovaných míst pro výkon nových metod řízení v úřadu.** |
| Zavedení moderních principů procesního řízení a řízení služeb ve veřejné správě. Cíl zahrnuje řízení strategie jako trvalého procesu, procesní řízení agend a podpůrných/provozních činností (včetně procesního řízení informatiky s využitím moderních standardů), podporu procesu zlepšování/kvality a postupů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Nedílnou součástí optimalizace procesů a služeb je jejich zjednodušování, elektronizace a automatizace, sjednocování a sdílení. Součástí tohoto cíle je proto elektronizace a sdílení vnitřních operací OVS (agendových i provozních) všude, kde to je co do počtu a složitosti operací proveditelné a rentabilní (3E). Potom každý úředník nalezne všechny potřebné informace a on-line služby pro svou práci na jednom místě. Všechny agendové i provozní funkce (procesy) OVS jsou dekomponovány tak, aby bylo možné určit ty, které budou vykonávány jednotně a z nich ty, které budou vykonávány centrálně, jako vnitřní sdílená služba úřadu, případně s využitím odpovídajících centrálních sdílených služeb státu.Cíl zahrnuje zřízení a naplnění všech potřebných rolí pro uplatnění nových metod řízení (viz také cíl 6.3), zejména. Nedílnou součástí a podmínkou zavedení řízení a průběžného zlepšování kvality procesů a služeb je ustavení rolí Správce elektronických služeb úřadu (viz také cíl 1.6) a Manažera kvality procesů a služeb (viz také zásady Z6, Z7 a Z10), nebo jim obdobných. |
| **IKČR 4.08 Zavedení systému vzdělávání zaměstnanců pro řízení a realizaci změn směrem k efektivnímu eGovernmentu.** |
| Zavedení systému vzdělávání zaměstnanců pro řízení a realizaci změn směrem k efektivnímu eGovernmentu.Podpora vzdělávání státních úředníků v oblasti digitálních kompetencí, využívání e-kurzů. Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů podporujících rozvoj specifických a nepřenositelných digitálních kompetencí, které obsahují aktivity pro identifikaci nedostatků v oblasti přenositelných digitálních kompetencí a motivaci pracovníků k jejich rozvoji.Zahrnutí digitální gramotnosti úředníků/zaměstnanců veřejné správy do procesu hodnocení pracovníků. Zvýšení informovanosti personalistů veřejné správy o významu digitální gramotnosti pro výkon pracovních činností zaměstnanců, o vhodných formách rozvoje digitálních kompetencí, o možnostech dokládání a prokazování digitálních kompetencí u zájemců o zaměstnání a o existujících metodických a informačních podkladech pro cílené vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí. |

## Klasifikace záměrů A, B a C

A. Záměr je dlouhodobě připravený, schválený v gesčním úřadu, je „v běhu“, má zajištěné financování (např. projekty již schválené OHA). V rámci metodiky to odpovídá stavu „závazku“, popř. dalších stavů. Záměry „A“ jsou uvedeny v příloze impl. plánu.

B. Záměr je definovaný gesčním úřadem, tj. má prioritu a podporu v gesčním úřadu, ale nemá finanční nebo personální krytí. Tyto záměry tvoří těžiště implementačního plánu.

C. Potřebný záměr, existuje koncept záměru (tj. prakticky všechny políčka jsou vyplněná), ale není dojednána podpora gestora gesční úřad, ani zdroje (typicky průřezové záměry, multirezortní a sdílené).

V katalogu záměrů se nachází ještě další záměry ve stavu „**D**“, tj. náměty na záměr. Tyto náměty vznikly z různých inspirací, například z potřeby pomoci úřadů dostát požadavkům architektonickým principů a zásad řízení ICT ze schválené Informační koncepce. Mnohé náměty mohou být ještě nedostatečně popsané, duplicitní nebo příliš detailní, proto je pro jejich převod do stavu „C“ při příštím implementačním plánování nutná jejich konsolidace.

##  Shrnutí problematiky, celkové přínosy

Hlavní cíl 4 je zaměřen na zajištění personálních, znalostních a organizačních předpokladů pro úspěšné naplnění všech cílů Informační koncepce ČR a celkové digitální transformace úřadů, a to jak centrálních, tak i lokálních. Tento cíl zahrnuje realizaci konkrétních úkolů zaměřených tak, aby vnitřní struktura, funkce a výkonnost orgánů veřejné správy a jejich připravenost k implementaci neustálých změn a zlepšování odpovídala stupňujícím se požadavkům na množství a kvalitu elektronických služeb veřejné správy a na nákladovou efektivitu jejich realizace.

V době digitalizace se úřady musí zaměřit na kvalitní, efektivní a znalostní přizpůsobení v oblastech daného cíle, a proto je zavedeno členění hlavního cíle do dílčích cílů, které mohou být samostatnými cíli nebo i souvisejícími (např. nejde mít zpracován cíl vzdělávání bez klíčových pracovníků, pak takový cíl sice má stanovenou koncepci, ale nemá budoucí naplnění.

Předpokladem pro naplnění hlavního cíle 4 je zajištění personální připravenosti na jednotlivých ministerstvech a ústředních orgánech státní správy, včetně specifikace jednotlivých rolí.

Celkové přínosy opatření dílčích cílů jsou shrnuty v následujících bodech:

* Nezbytné lidské zdroje jsou nevyhnutelnou podmínkou pro naplnění HC 1, HC 2, HC 3, HC 5 a HC 6 i dalších částí HC 4 zejména DC 4.07.
* Dosažení flexibility a připravenost jednotlivých úřadů na očekávané změny.
* Dosažení efektivní struktury zaměstnanců ve veřejném správě, což může vést ke snížení celkového počtu zaměstnanců ve veřejné správě.
* Prestiž práce ve veřejné správě, protože práce bude považována za součást digitální správy a pomoci občanům. S tím souvisí i možnost si vybírat pouze ty nejperspektivnější zaměstnance.
* Oproštění od závislosti na IT dodavatelích (tzv. Vendor Lock-in) a přejít k vyváženější formě spolupráce.
* Nárůst kvality a rozsah poskytovaných služeb ve veřejné správě.

V rámci roku 2019 byla zahájena realizace jednotlivých vybraných projektů zaměřených především na oblast vzdělávání, udržení stávajících vysoce kvalitních zaměstnanců a analytické práce v oblasti systemizace a propagace práce pro státní instituce na vysokých školách. Tyto činnosti budou pokračovat a rozšiřovat se v následujících obdobích, podle schválených a pečlivě vybraných záměrů v jednotlivých dílčích cílech. Nezbytným krokem je správně nastavit proces pro schvalování navazujících jednotlivých dílčích cílů, aby efektivita vynaložených prostředků měla nejen očekávané výsledky jednotlivých záměrů, ale udržela souhrnný celek hlavního cíle jako takového.

## Počty záměrů a odhad finanční alokace dle gesce

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikace (stav) – Gestor** | **Počet** | **Celk. výdaje na realizaci [mil. Kč]** | **Výdaje 2021 [mil.Kč]** | **Výdaje 2022 [mil.Kč]** |
| **A** | **5** | **73** |  |  |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR | 1 | 0 |  |  |
| Ministerstvo vnitra ČR | 3 | 23 |  |  |
| Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 1 | 50 |  |  |
| **B** | **11** | **81,16** | **51** | **27** |
| Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví | 2 | 28 | 16 | 12 |
| Ministerstvo vnitra ČR | 8 | 3,16 |  |  |
| Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 1 | 50 | 35 | 15 |
| **C** | **13** | **8,53** | **2,1** | **0,1** |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | 2 | 0,55 | 0,1 | 0,1 |
| Ministerstvo spravedlnosti ČR | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Ministerstvo vnitra ČR | 10 | 5,98 | 0 | 0 |
| **Celkový součet** | **29** | **162,69** | **53,1** | **27,1** |

## Počty záměrů a odhad finanční alokace dle cílů

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikace (stav) – Dílčí cíl** | **Počet** | **Celk. výdaje na realizaci [mil. Kč]** | **Výdaje 2021 [mil.Kč]** | **Výdaje 2022 [mil.Kč]** |
| **A** | **5** | **73** |  |  |
| IKČR 4.03 Příliv kvalitních absolventů v požadovaných odbornostech do zaměstnaneckého poměru ve státním sektoru. | 1 | 0 |  |  |
| IKČR 4.06 Podpora kompetencí a zajištění kapacit pro realizaci změn. | 1 | 16 |  |  |
| IKČR 4.08 Zavedení systému vzdělávání zaměstnanců pro řízení a realizaci změn směrem k efektivnímu eGovernmentu. | 3 | 57 |  |  |
| **B** | **11** | **81,16** | **51** | **27** |
| IKČR 4.01 Návrh změn systemizace a katalogizace ICT profesí. | 4 | 0,68 |  |  |
| IKČR 4.02 Návrh a realizace opatření pro získání, udržení a rozvoj klíčových specialistů. | 1 | 16 | 10 | 6 |
| IKČR 4.04 Zvýšení celkových odborných kapacit s využitím sdílených kompetenčních center. | 1 | 0,43 |  |  |
| IKČR 4.08 Zavedení systému vzdělávání zaměstnanců pro řízení a realizaci změn směrem k efektivnímu eGovernmentu. | 5 | 64,05 | 41 | 21 |
| **C** | **13** | **8,53** | **2,1** | **0,1** |
| IKČR 4.02 Návrh a realizace opatření pro získání, udržení a rozvoj klíčových specialistů. | 4 | 1,95 | 0,1 | 0,1 |
| IKČR 4.03 Příliv kvalitních absolventů v požadovaných odbornostech do zaměstnaneckého poměru ve státním sektoru. | 1 | 0,15 |  |  |
| IKČR 4.04 Zvýšení celkových odborných kapacit s využitím sdílených kompetenčních center. | 4 | 2,65 | 0 | 0 |
| IKČR 4.05 Ustavení transformačních útvarů Projektové kanceláře a Architektonické kanceláře. | 1 | 1,15 | 0 | 0 |
| IKČR 4.06 Podpora kompetencí a zajištění kapacit pro realizaci změn. | 3 | 2,63 | 2 | 0 |
| **Celkový součet** | **29** | **162,69** | **53,1** | **27,1** |

## Výsledky za rok 2019 - stav záměrů v realizaci

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gestor – Název záměru** | **Počet** | **Hotovo %**  | **Celk. výdaje na reealizaci [mil. Kč]** | **Výdaje 2021 [mil.Kč]** | **Výdaje 2022 [mil.Kč]** |
| **Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR** | **1** | **40** | **0,3** | **0,1** | **0,1** |
| Analýza mzdové politiky a systému odměňování klíčových specialistů. | 1 | 40 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| **Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR** | **1** | **80** | **0** |  |  |
| Informování vysokých škol (rektorů) o Digitálním Česku. | 1 | 80 | 0 |  |  |
| **Ministerstvo vnitra ČR** | **6** |  | **24,78** |  |  |
| Analýza současného stavu systemizace ICT a řízení změn v oboru služby 36. | 1 | 100 | 0 |  |  |
| Aplikace eZkouška. | 1 | 100 | 7 |  |  |
| Implementace změn systemizace a katalogizace ICT profesí a profesí, podílejících se na návrhu a řízení změn veřejné správy v Digitálním Česku. | 1 | 20 | 0,43 |  |  |
| Návrh metodiky a obsahu školení digitální transformace dle katalogu digitálních kompetencí. | 1 | 60 | 1,35 |  |  |
| Platforma sLearning. | 1 | 5 | 0 |  |  |
| Podpora vzdělávání státních úředníků v oblasti digitálních kompetencí, využívání e-kurzů a počítačové a internetové bezpečnosti. | 1 | 25 | 16 |  |  |
| **Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost** | **1** | **30** | **50** | **35** | **15** |
| Masivní eLearning zaměřený kybernetickou bezpečnost pro veřejnou správu. | 1 | 30 | 50 | 35 | 15 |
| **Celkový součet** | **9** |  | **75,08** | **35,1** | **15,1** |

## Prioritní záměry pro období 2020-2021

Pro naplnění hlavního cíle je potřeba zvolit strategii naplňování jednotlivých záměrů z dílčích cílů, tak aby navazovali jednotlivé kroky. Důležitým aspektem je zavedení rozšířeného povědomí o kybernetických hrozbách a jejího předcházení. Musíme také pomoci jednotlivým orgánům státní správy s podporou jejich rozhodnutí za pomocí vybudování kompetenčního centra, aby nedocházelo k variantnímu uzpůsobení, co se bude očekávat, ale dát centrální podporu očekávaného cíle.

Mezi prvořadé záměry, které by měli být zpracovány a uvedený v život vidíme následující:

* Ustanovení kompetenčního centra pro zvýšení klíčových znalostí a odborných kapacit.
* Návrh na úpravu systematizace pro digitalizaci, ICT a řízení změn.
* Analýza potřeb expertních kapacit v OVS a modelů jejich zpřístupnění z kompetenčních center.
* Zavedení eLearningu pro povědomí o kybernetické bezpečnosti.

#  Sestava plánovaných záměrů dle data ukončení realizace (klasifikace B, C)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok konce realizace – Měsíc – Název záměru** | **Počet** | **Hotovo %**  | **Celk. výdaje [mil.Kč]** | **Výdaje 2021 [mil.Kč]** | **Součet z Výdaje 2022 [mil.Kč]** |
| **2020** | **8** | **20** | **4,6** | **0** | **0** |
| **6** | **3** |  | **0,4** | **0** | **0** |
| Dopracování rozsahů potřebných rolí podle kategorií úřadů. | 1 |  | 0,4 | 0 | 0 |
| Oddělení sdíleného kódu a vyváženého partnerství – Část pro zásadu Z16. | 1 |  | 0 |  |  |
| Oddělení sdíleného kódu a vyváženého partnerství – Část pro Zásadu Z17. | 1 |  | 0 |  |  |
| **11** | **1** |  | **1,2** | **0** | **0** |
| Analýza-studie pro ustanovení centrálních i lokálních transformačních útvarů vč. podpůrných dokumentů. | 1 |  | 1,2 | 0 | 0 |
| **12** | **4** | **20** | **3,1** | **0** | **0** |
| Implementace změn systemizace a katalogizace ICT profesí a profesí, podílejících se na návrhu a řízení změn veřejné správy v Digitálním Česku. | 1 | 20 | 0,4 |  |  |
| Příprava systemizace, její schválení včetně přidělení rozpočtových zdrojů. | 1 |  | 0,3 | 0 | 0 |
| Ustavení kompetenčního centra pro zvýšení klíčových znalostí a odborných kapacit. | 1 |  | 2,3 | 0 | 0 |
| Vystupování zástupců Digitálního Česka na půdě vysokých škol formou konferencí, workshopů a přednášek s cílem představení Digitálního Česka. Dále seznámení se služebním zákonem a možnostmi práce ve státní správě. | 1 |  | 0,2 |  |  |
| **2022** | **5** | **30** | **79** | **51** | **27** |
| **1** | **1** | **0** | **16** | **10** | **6** |
| Rozvoj integrovaného vzdělávacího systému IPVZ. | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 |
| **6** | **1** |  | **0,3** |  |  |
| Standardizace systému vzdělávání VS pro řízení ICT a změn k efektivnímu e-governmentu. | 1 |  | 0,3 |  |  |
| **8** | **1** |  | **0,4** |  |  |
| Vytvoření znalostního rámce o digitálních kompetencích, legislativě eG, procesním a projektovém řízení pro jednotlivé cílové skupiny v rámci VS. | 1 |  | 0,4 |  |  |
| **9** | **1** | **0** | **12** | **6** | **6** |
| Vzdělávací programy pro zvyšování kvality a efektivity využívání služeb elektronického zdravotnictví. | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| **12** | **1** | **30** | **50** | **35** | **15** |
| Masivní eLearning zaměřený kybernetickou bezpečnost pro veřejnou správu. | 1 | 30 | 50 | 35 | 15 |
| **Celkový součet** | **13** | **50** | **83** | **51** | **27** |

# Plánované náklady a pracnosti záměrů (klasifikace B, C)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název záměru** | **Celk. výdaje na realizaci [mil. Kč]** | **Výdaje 2021 [mil.Kč]** | **Odhad pracnosti realizace (dny)** | **Externí výdaje na udržitelnost [mil. Kč]** | **Pracnost udržitelnosti (dny)** |
| Analýza motivačního systému v oblasti nefinanční motivace a benefitů. | 0,25 |  | 50 | 0 | 0 |
| Analýza mzdové politiky a systému odměňování klíčových specialistů. | 0,3 | 0,1 | 30 | 0 | 0 |
| Analýza potřeb expertních kapacit v OVS a modelů jejich zpřístupnění z kompetenčních center. | 0,4 |  | 50 | 0 | 0 |
| Analýza současného stavu systemizace ICT a řízení změn v oboru služby 36. | 0 |  | 100 | 0 | 0 |
| Analýza-studie pro ustanovení centrálních i lokálních transformačních útvarů vč. podpůrných dokumentů. | 1,15 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Dopracování rozsahů potřebných rolí podle kategorií úřadů. | 0,38 | 0 | 40 | 0 | 20 |
| Implementace změn systemizace a katalogizace ICT profesí a profesí, podílejících se na návrhu a řízení změn veřejné správy v Digitálním Česku. | 0,43 |  | 60 | 0 | 0 |
| Masivní eLearning zaměřený kybernetickou bezpečnost pro veřejnou správu. | 50 | 35 |  | 5 |  |
| Návrh katalogu pozic pro řízení ICT a pro řízení změn DC 4.1.2. | 0,22 |  | 20 | 0 | 40 |
| Návrh metodiky a obsahu školení digitální transformace dle katalogu digitálních kompetencí. | 1,35 |  | 40 | 0 | 0 |
| Návrh na úpravu systemizace pro digitalizaci, ICT a řízení změn. | 0,23 |  | 50 | 0 | 0 |
| Návrh změny systému řízení a odměňování v jednotlivých OVS. | 1,25 |  | 100 | 0 | 0 |
| Návrh změny úkolování, hodnocení a odměňování manažerů a expertů VS. | 0,15 |  | 40 | 0 | 0 |
| Oddělení sdíleného kódu a vyváženého partnerství – Část pro zásadu Z16. | 0 |  | 150 |  | 1600 |
| Oddělení sdíleného kódu a vyváženého partnerství – Část pro Zásadu Z17. | 0 |  | 150 | 0 | 1600 |
| Příprava systemizace, její schválení včetně přidělení rozpočtových zdrojů. | 0,25 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Rozvoj integrovaného vzdělávacího systému IPVZ. | 16 | 10 |  | 2 |  |
| Standardizace systému vzdělávání VS pro řízení ICT a změn k efektivnímu e-governmentu | 0,3 |  | 40 | 0 | 800 |
| Ustavení kompetenčního centra pro zvýšení klíčových znalostía odborných kapacit. | 2,25 | 0 | 80 | 300 | 0 |
| Vypracování matic kompetencí do organizačních řádů (digitalizace). | 0,23 |  | 50 | 0 | 0 |
| Vystupování zástupců Digitálního Česka na půdě vysokých škol formou konferencí, workshopů a přednášek s cílem představení Digitálního Česka. Dále seznámení se služebním zákonem a možnostmi práceve státní správě | 0,15 |  | 40 | 0 | 0 |
| Vytvoření znalostního rámce o digitálních kompetencích, legislativě eG, procesním a projektovém řízení pro jednotlivé cílové skupiny v rámci VS. | 0,4 |  |  |  |  |
| Vzdělávací programy pro zvyšování kvality a efektivity využívání služeb elektronického zdravotnictví. | 12 | 6 |  | 1 |  |
| Zavedení DevOps procesů. | 2 | 2 | 0 | 16 |  |
| **Celkový součet** | **89,69** | **53,1** | **1230** | **324** | **4060** |

# Přehled pokrytí cílů – plánované záměry (klasifikace B, C)

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl – Název záměru** | **Počet** |
| **IKČR 4.01 Návrh změn systemizace a katalogizace ICT profesí.** | **4** |
| Analýza současného stavu systemizace ICT a řízení změn v oboru služby 36. | 1 |
| Návrh katalogu pozic pro řízení ICT a pro řízení změn DC 4.1.2. | 1 |
| Návrh na úpravu systemizace pro digitalizaci, ICT a řízení změn. | 1 |
| Vypracování matic kompetencí do organizačních řádů (digitalizace). | 1 |
| **IKČR 4.02 Návrh a realizace opatření pro získání, udržení a rozvoj klíčových specialistů.** | **5** |
| Analýza motivačního systému v oblasti nefinanční motivace a benefitů. | 1 |
| Analýza mzdové politiky a systému odměňování klíčových specialistů. | 1 |
| Návrh změny systému řízení a odměňování v jednotlivých OVS. | 1 |
| Návrh změny úkolování, hodnocení a odměňování manažerů a expertů VS. | 1 |
| Rozvoj integrovaného vzdělávacího systému IPVZ. | 1 |
| **IKČR 4.03 Příliv kvalitních absolventů v požadovaných odbornostech do zaměstnaneckého poměru ve státním sektoru.** | **1** |
| Vystupování zástupců Digitálního Česka na půdě vysokých škol formou konferencí, workshopů a přednášek s cílem představení Digitálního Česka. Dále seznámení se služebním zákonem a možnostmi práce ve státní správě. | 1 |
| **IKČR 4.04 Zvýšení celkových odborných kapacit s využitím sdílených kompetenčních center** | **5** |
| Analýza potřeb expertních kapacit v OVS a modelů jejich zpřístupnění z kompetenčních center. | 1 |
| Implementace změn systemizace a katalogizace ICT profesí a profesí, podílejících se na návrhu a řízení změn veřejné správy v Digitálním Česku. | 1 |
| Oddělení sdíleného kódu a vyváženého partnerství – Část pro zásadu Z16. | 1 |
| Oddělení sdíleného kódu a vyváženého partnerství – Část pro Zásadu Z17. | 1 |
| Ustavení kompetenčního centra pro zvýšení klíčových znalostí a odborných kapacit. | 1 |
| **IKČR 4.05 Ustavení transformačních útvarů Projektové kanceláře a Architektonické kanceláře.** | **1** |
| Analýza-studie pro ustanovení centrálních i lokálních transformačních útvarů vč. podpůrných dokumentů. | 1 |
| **IKČR 4.06 Podpora kompetencí a zajištění kapacit pro realizaci změn.** | **3** |
| Dopracování rozsahů potřebných rolí podle kategorií úřadů. | 1 |
| Příprava systemizace, její schválení včetně přidělení rozpočtových zdrojů. | 1 |
| Zavedení DevOps procesů. | 1 |
| **IKČR 4.08 Zavedení systému vzdělávání zaměstnanců pro řízení a realizaci změn směrem k efektivnímu eGovernmentu.** | **5** |
| Masivní eLearning zaměřený kybernetickou bezpečnost pro veřejnou správu. | 1 |
| Návrh metodiky a obsahu školení digitální transformace dle katalogu digitálních kompetencí. | 1 |
| Standardizace systému vzdělávání VS pro řízení ICT a změn k efektivnímu e-governmentu. | 1 |
| Vytvoření znalostního rámce o digitálních kompetencích, legislativě eG, procesním a projektovém řízení pro jednotlivé cílové skupiny v rámci VS. | 1 |
| Vzdělávací programy pro zvyšování kvality a efektivity využívání služeb elektronického zdravotnictví. | 1 |
| **Celkový součet** | **24** |

#

# Kontaktní osoby – plánované záměry (klasifikace B, C)

|  |  |
| --- | --- |
| **Gestor – Kontaktní osoba – Název záměru** | **Počet** |
| **Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví** | **2** |
| **Antonín Malina** | **2** |
| Rozvoj integrovaného vzdělávacího systému IPVZ. | 1 |
| Vzdělávací programy pro zvyšování kvality a efektivity využívání služeb elektronického zdravotnictví. | 1 |
| **Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR** | **2** |
| **Marek Pur** | **2** |
| Analýza motivačního systému v oblasti nefinanční motivace a benefitů. | 1 |
| Analýza mzdové politiky a systému odměňování klíčových specialistů. | 1 |
| **Ministerstvo spravedlnosti ČR** | **1** |
| **Eva Vidová** | **1** |
| Zavedení DevOps procesů. | 1 |
| **Ministerstvo vnitra ČR** | **18** |
| **Dušan Zouhar** | **3** |
| Návrh metodiky a obsahu školení digitální transformace dle katalogu digitálních kompetencí. | 1 |
| Standardizace systému vzdělávání VS pro řízení ICT a změn k efektivnímu e-governmentu. | 1 |
| Vytvoření znalostního rámce o digitálních kompetencích, legislativě eG, procesním a projektovém řízení pro jednotlivé cílové skupiny v rámci VS. | 1 |
| **Jaromír Miškovský** | **2** |
| Oddělení sdíleného kódu a vyváženého partnerství – Část pro zásadu Z16. | 1 |
| Oddělení sdíleného kódu a vyváženého partnerství – Část pro Zásadu Z17. | 1 |
| **Marek Pur** | **13** |
| Analýza potřeb expertních kapacit v OVS a modelů jejich zpřístupnění z kompetenčních center. | 1 |
| Analýza současného stavu systemizace ICT a řízení změn v oboru služby 36. | 1 |
| Analýza-studie pro ustanovení centrálních i lokálních transformačních útvarů vč. podpůrných dokumentů. | 1 |
| Dopracování rozsahů potřebných rolí podle kategorií úřadů. | 1 |
| Implementace změn systemizace a katalogizace ICT profesí a profesí, podílejících se na návrhu a řízení změn veřejné správy v Digitálním Česku. | 1 |
| Návrh katalogu pozic pro řízení ICT a pro řízení změn DC 4.1.2. | 1 |
| Návrh na úpravu systemizace pro digitalizaci, ICT a řízení změn. | 1 |
| Návrh změny systému řízení a odměňování v jednotlivých OVS. | 1 |
| Návrh změny úkolování, hodnocení a odměňování manažerů a expertů VS. | 1 |
| Příprava systemizace, její schválení včetně přidělení rozpočtových zdrojů. | 1 |
| Ustavení kompetenčního centra pro zvýšení klíčových znalostí a odborných kapacit | 1 |
| Vypracování matic kompetencí do organizačních řádů (digitalizace). | 1 |
| Vystupování zástupců Digitálního Česka na půdě vysokých škol formou konferencí, workshopů a přednášek s cílem představení Digitálního Česka. Dále seznámení se služebním zákonem a možnostmi práce ve státní správě. | 1 |
| **Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost** | **1** |
| **Viktor Paggio** | **1** |
| Masivní eLearning zaměřený kybernetickou bezpečnost pro veřejnou správu. | 1 |
| **Celkový součet** | **24** |

# Popisy záměrů (klasifikace A, B, C)

|  |  |
| --- | --- |
| **Název záměru – Popis záměru** | **Počet** |
| **Analýza motivačního systému v oblasti nefinanční motivace a benefitů** | **1** |
| Analýza motivačního systému v oblasti nefinanční motivace a benefitů je základním pilířem pro realizaci opatření pro získávání, udržení a rozvoj klíčových specialistů pro naplnění cílů IKČR. | 1 |
| **Analýza mzdové politiky a systému odměňování klíčových specialistů** | **1** |
| Analýza mzdové politiky a sytému odměňování je základním pilířem pro realizaci opatření pro získávání, udržení a rozvoj klíčových specialistů pro naplnění cílů IKČR. | 1 |
| **Analýza potřeb expertních kapacit v OVS a modelů jejich zpřístupnění z kompetenčních center.** | **1** |
| Na základě této studie bude provedena podrobná analýza potřeby expertních kapacit v OVS. | 1 |
| **Analýza současného stavu systemizace ICT a řízení změn v oboru služby 36** | **1** |
| Vypracování analýzy jednotlivých resortů, je nutné pro přípravu změn systemizace a katalogizace ICT profesí a profesí podílejících se na návrhu a řízení změn veřejné správy. Dle dostupných podkladů pro obor služby 36. | 1 |
| **Analýza-studie pro ustanovení centrálních i lokálních transformačních útvarů vč. podpůrných dokumentů** | **1** |
| Relevance požadavku na jednotnější ustavení transformačních útvarů (zejména architektonické a projektové kanceláře, řízení procesů a kvality/zlepšování napříč úřadem) vyplývá ze šetření realizovaného ICT benchmarku i zahraničních zkušeností – doporučení nejlepší praxe. V řadě úřadů absentuje zastoupení tohoto útvaru ve vrcholovém vedení,což způsobuje velmi omezenou schopnost řídit a realizovat změny (zejména v oblasti digitální transformace). Potřeba podpory rozhodování celého managementu s využitím moderních EA přístupů a plnohodnotného programovéhoa projektového řízení na všech úrovních strategického plánování a řízení je nutností. Metodika postupu zřízení transformačních útvarů popíše po právní, ekonomické i organizační stránce jednotlivé postupy, centrální koordinační funkce (MV) i funkce lokálních útvarů v jednotlivých úřadech. Pro velké úřady se bude jednat o několik rolí/pozic, transformační útvary malých úřadů bude reprezentovat alespoň jeden zmocněnec. | 1 |
| **Aplikace eZkouška** | **1** |
| Cílem je elektronizovat a automatizovat proces úřednické zkoušky zejména v její obecné části.  | 1 |
| **Dopracování rozsahů potřebných rolí podle kategorií úřadů** | **1** |
| Návrh vzorových organizačních struktur, včetně popisů jednotlivých pracovních pozic z pohledu řízení digitálních procesů e-governmentu a řízení změn. Záměr navazuje na výstupy z projektu matic kompetencí. | 1 |
| **Implementace změn systemizace a katalogizace ICT profesí a profesí, podílejících se na návrhu a řízení změn veřejné správy v Digitálním Česku** | **1** |
| Návazný záměr k návrhu katalogu pozic. Předpokladem pro naplnění IK ČR je personální připravenost na jednotlivých ministerstvech a ústředních orgánech státní správy, systémově realizovatelná i pro ÚSC, kdy je nutné doplnění pozic, které chybí a specifikace těchto pozic, které jsou relevantní pro naplnění potřeb e-governmentu. Tento záměr má vazbu na DC 4.6 (podpora kompetencí a zajištění kapacit pro realizaci změn), DC 4.7 (Zavedení moderních principů procesního řízení a řízení služeb veřejné správy) a DC 4.8 (zavedení systému vzdělávání zaměstnanců pro řízení a realizaci změn. Gesce MV OHA se schválením gesce MV SSS a MF u systemizace. | 1 |
| **Informování vysokých škol (rektorů) o Digitálním Česku** | **1** |
| Informování VŠ o možnosti navržení nových studijních programů poslouží k tomu, aby studenti VŠ byli motivováni pro studium oborů souvisejících s novými trendy ICT a cíli vládního dokumentu Digitální Česko a dále to má napomoci přílivu kvalitních absolventů pro klíčové pozice ve veřejné správě.  | 1 |
| **Kontaktní vzdělávání zaměstnanců veřejné správy v oblasti kybernetické bezpečnosti** | **1** |
| Obsahem je prostřednictvím kontaktního vzdělávání proškolit zaměstnance veřejné správy ze strany NÚKIBu dle Akčního plánu kybernetické bezpečnosti a Plánu vzdělávání NÚKIB. (téma eLearningu je obsaženo v separátním bodu) | 1 |
| **Masivní eLearning zaměřený kybernetickou bezpečnost pro veřejnou správu** | **1** |
| 2letý intenzivní eLearning zaměřený na základní kybernetickou hygienu spojený s anti-phishingovými testy pro úředníky státní správy, samosprávy a podniků s většinovou veřejnou účastí. Lze realizovat i omezenou variantu bez anti-phishingového nástroje, která celé řešení výrazně zlevní.Záměr je definovaný, obsah eLearningu připravený, má prioritu, možná spolupráce více gestorů – zejména NÚKIB a MV, ale nemá personální a finanční krytí.NÚKIB aktuálně provozuje minimalistickou variantu na platformě Moodle na vlastním HW, v roce 2020 proběhne přesun k dodavateli a lehké rozšíření funkcí. | 1 |
| **Návrh katalogu pozic pro řízení ICT a pro řízení změn DC 4.1.2** | **1** |
| Předpokladem pro naplnění IK je personální připravenost na jednotlivých ministerstvech a ústředních orgánech státní správy, systémově i pro ÚSC, nutné je doplnění pozic, které chybí a specifikace pozic, které je vhodné specifikovat pro naplnění realizace e-Governmentu. | 1 |
| **Návrh metodiky a obsahu školení digitální transformace dle katalogu digitálních kompetencí** | **1** |
| S digitální transformací a změnami v organizačních řádech se váže i vytvoření katalogu školení pro zaměstnance v různých pozicích (včetně manažerských), které zabezpečí, aby tito zaměstnanci po stránce věcné i legislativní, zvládli zadané priority a úkoly digitální transformace. Některá vybraná klíčová školení budou navržena jako povinná. | 1 |
| **Návrh na úpravu systemizace pro digitalizaci, ICT a řízení změn**  | **1** |
| Nová systemizace bude obsahovat stávající i nové pozice a je základem pro efektivní řízení jednotlivých úřadů v oblasti digitalizace. | 1 |
| **Návrh změny systému řízení a odměňování v jednotlivých OVS** | **1** |
| Metodika systému řízení a odměňování je základním pilířem pro realizaci získávání a udržení klíčových zaměstnanců. | 1 |
| **Návrh změny úkolování, hodnocení a odměňování manažerů a expertů VS.** | **1** |
| Návrh změny odměňování a řízení je základní prioritou pro získávání a udržení klíčových zaměstnanců pro rozvoj e-Governmentu. | 1 |
| **Oddělení sdíleného kódu a vyváženého partnerství – Část pro zásadu Z16** | **1** |
| Účelem je vybudování oddělení, jež bude mít na starost a v pravomoci shromažďování sdíleného kódu ve státní správě. Zároveň bude provedena úprava zákonů (ZoK, 365/2000Sb. atd.), tak aby byly dodržovány zásady Z16 a Z17 (princip „Opt-out“, na základě vyjmenovaných důvodů). Činnosti budou vykonávány i bez ohledu na nezměnu právního prostředí. | 1 |
| **Oddělení sdíleného kódu a vyváženého partnerství – Část pro Zásadu Z17** | **1** |
| Účelem je vybudování oddělení, jež bude mít na starost a v pravomoci shromažďování sdíleného kódu ve státní správě. Zároveň bude provedena úprava zákonů (ZoK, 365/2000Sb. atd), tak aby byly dodržovány zásady Z16 a Z17. | 1 |
| **Platforma sLearning** | **1** |
| Cílem je zajistit interní elearningové prostředí pro vzdělávání ve služebních úřadech a rovněž sdílené elearningové prostředí pro vzdělávání v průřezových oblastech napříč státní správou. | 1 |
| **Podpora vzdělávání státních úředníků v oblasti digitálních kompetencí, využívání e-kurzů a počítačové a internetové bezpečnosti,** | **1** |
| Realizace školení na následující témata: 1. Blok: Práce s datovými schránkami, Registr práv a povinností a jeho rozvoj, elektronické občanské průkazy a jejich funkce, nařízení eIDAS (elektronické podepisování a pečetění), elektronická identifikace a jiné. 2. Blok: Portál občana včetně jeho rozvoje a možností napojení existujících portálových řešení a služeb samosprávných celků, čtečka eOP, informační gramotnost a jiné. 3. Blok: Portál veřejné správy, průvodci životními událostmi, projekty PMA 3 a Úplné elektronické podání, aplikace „Co dělat, když…“ a jiné. | 1 |
| **Příprava systemizace, její schválení včetně přidělení rozpočtových zdrojů.** | **1** |
| Navržené změny jednotlivých pracovních pozic, návrhy změn organizačních řádů se promítnou do nutnosti změnyv systemizaci jednotlivých úřadů, která po schválení rozpočtových zdrojů, zajistí efektivní řízení procesu digitalizace a e-governmentu. | 1 |
| **Rozvoj integrovaného vzdělávacího systému IPVZ** | **1** |
| Projekt vychází z aktuálního stavu elektronizace procesů IPVZ, který ne zcela odpovídá aktuálním strategickým dokumentům resortu zdravotnictví, požadavkům e-Health a eGovernmentu a ztěžuje další koncepční rozvoj tohoto segmentu resortu zdravotnictví.Stávající stav v IPVZ není dlouhodobě udržitelný a je potřeba jeho konsolidace. IPVZ dlouhodobě plánuje modernizacia doplnění informačních systémů s cílem zvýšení efektivnosti a kvality poskytování vzdělávacích služeb v oblasti zdravotnictví. Jednou ze zásadních potřeb IPVZ je modernizace informačních technologií, a to zejména s ohledem na informatickou podporu hlavních procesů a sjednocení pracovních, bezpečnostních a metodických postupů. Rozvoj integrovaného informačního systému a jeho doplnění o vybrané specifické funkční nástroje, spolu s digitalizaci fordu dokumentů IPVZ je nezbytné z následujících důvodů:• Naplnění vybraných legislativních požadavků.• Podpora vybraných agend informačním systémem, zvýšení efektivity výkonu těchto agend.• Snížení administrativní zátěže na straně ICT pracovníků i na straně uživatelů informačních systémů IPVZ. | 1 |
| **Standardizace systému vzdělávání VS pro řízení ICT a změn k efektivnímu e-governmentu** | **1** |
| Vytvoření komplexního systému vzdělávání v digitálních kompetencích pro celou VS pod Institutem pro veřejnou správu Praha | 1 |
| **Ustavení kompetenčního centra pro zvýšení klíčových znalostí a odborných kapacit**  | **1** |
| Pro realizaci digitální transformace a rozvoj eGovernment je nutné rozšířit disponibilní znalosti a kapacity napříč úřadyo experty z různých oblastí – zaměstnance úřadů, státních podniků i soukromého sektoru a vytvořit kompetenční centrum, které bude sloužit všem OVS jako centrum znalostí a expertních kapacit. Jedná se zejména o profese – Manažeři kvality, Architekti, Analytici, Systémoví a Kyberbezpečnostní specialisté, Projektoví manažeři a některé užší specializace. Pro resorty a ÚOSS bude vytvořena metodika, která popíše po právní, ekonomické i procesní stránce všechny procesy, které souvisí se zřízením a užitím znalostí/kapacit tohoto centra. Tento záměr není aplikací „Národního koordinačního centra“ ve smyslu příslušného nařízení EU. | 1 |
| **Vypracování matic kompetencí do organizačních řádů (digitalizace)** | **1** |
| Vytvoření matice kompetencí, které budou aplikovatelné do organizačních řádů. | 1 |
| **Vystupování zástupců Digitálního Česka na půdě vysokých škol formou konferencí, workshopů a přednášek s cílem představení Digitálního Česka. Dále seznámení se služebním zákonem a možnostmi práce ve státní správě** | **1** |
| Představování Digitálního Česka na půdě VŠ formou konferencí, workshopů nebo přednášek, zajistí lepší informovanost studentů o digitalizaci VS | 1 |
| **Vytvoření znalostního rámce o digitálních kompetencích, legislativě eG, procesním a projektovém řízení pro jednotlivé cílové skupiny v rámci VS.** | **1** |
| Vytvoření katalogu digitálních kompetencí pro cílové skupiny státní tajemníci, představení (všech úrovní), personalisté, zaměstnanci v ICT profesích i ostatní). | 1 |
| **Vzdělávací programy pro zvyšování kvality a efektivity využívání služeb elektronického zdravotnictví.** | **1** |
| Hlavním předmětem projektu je příprava a realizace specifických vzdělávacích programů, které jsou nezbytné pro zajištění kybernetické bezpečnosti, využívání pokročilých nástrojů eGovernmentu a využívání služeb elektronického zdravotnictví. Součástí realizace je vytvoření části webového portálu a vytvoření výukových skript zabývajících uvedenou problematikou. V rámci realizace vzdělávacích programů dojde proškolení účastníků z daných cílových skupin. Předmět projektu je připravován v návaznosti na plnění cílů Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdravía prevence nemocí, a to akčních plánů č. 11 Elektronizace zdravotnictví a č. 10: Vzdělávání zdravotnických pracovníků, plnění cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví a posílení role veřejné správy v oblasti zdraví.Cílem projektu je vytvoření specifických vzdělávacích programů v oblasti Elektronického zdravotnictví pro jednotlivé cílové skupiny a rovněž zařazení kurzů aktuálních novinek pro Pověřence v oblasti Ochrany osobních údajů při poskytování zdravotních a sociálních služeb v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajůa o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a následné proškolení účastníků z definované cílové skupiny, kteří se rovněž seznámí s problematikou úzce souvisejících s oblastí elektronického zdravotnictví. | 1 |
| **Zavedení DevOps procesů** | **1** |
| Automatizovaný deployment aplikací s využitím DevOps nástrojů (GitLab, Configuration Management atp.). | 1 |
| **Celkový součet** | **29** |